关于2010年科技计划项目中期检查工作的通知

各有关业务处室：

按照“科技计划项目管理规定”的要求和厅纪检监察室工作安排，近期将开展科技计划项目的例行中期检查工作，现将有关事宜通知如下：

- 一、检查范围

2007-2009年列入吉林省科技发展计划的项目。包括七个重大科技专项、成果转化计划项目、支撑计划重点项目、引导项目和条件平台项目。

- 二、检查方式

此次检查，分两个层次进行。

（一）分处室普查

以各业务处室为单位，对凡是列入计划的项目逐项进行检查。各处室检查结束后，提交如下材料：

1、任务书规定期内在研项目，提交项目承担单位中期检查自检报告表；

2、已鉴定验收的项目，提交鉴定验收项目成果应用情况表；

3、按照不同计划类别，分别提交项目检查情况总结报告及汇总数据。

（二）全厅统一组织抽查

在各处室普查基础上，由厅纪检监查室及相关处室组成联合抽查小组，按照所查项目的一定比例，对项目进行实地抽查。抽查项目和时间另行通知。

- 三、汇总时间

请各业务处将项目自检报告、项目检查情况总结报告和汇总数据纸件（一式一份）及电子版（格式附后）于2010年10月15日前，送计划处统一汇总。

附件：1、科技计划项目自检情况表

2、项目检查情况总结报告撰写提纲

3、已鉴定验收项目成果应用情况表

4、任务书规定期内在研项目汇总表

5、拖期项目汇总表

附件1:

科技计划项目自检报告表

（项目承担单位填写）

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 项目编号 |  |
| 承担单位 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  | 电 话 |  |
| 项目总经费 | （万元） | 财政科技拨款 |  | （万元） |
| 按计划进行情况 | □已验收 □在研 □拖期 |  | 拖期项目预计验收时间 |  |
| 二、项目执行情况概述（500字以内） |  |  |  |  |
| 已取得阶段成果 主要形式及数量 | 专利 项，论文 篇，专著 篇； 样品样机 台（套），产品 （标准单位）； 技术标准 件，示范推广 亩，其它形式（可另附说明）。 |  |  |  |
| 预计成果 | 专利 项，论文 篇，专著 篇； 样品样机 台（套），产品 （标准单位）； 技术标准 件，示范推广 亩，其它形式（可另附说明）。 |  |  |  |
| 四、签章： 项目承担单位 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2:

项目检查情况总结报告撰写提纲

（各业务处室参考）

- 1、2007-2009年立项计划项目总体执行情况分析（按照计划类别分别总结）。包括立项数、投入经费，按任务书规定应鉴定验收项目数，已鉴定验收项目数，拖期项目数等情况。整体运行情况评估，阶段成果、项目已发挥作用等情况分析。

2、已鉴定验收项目去向、成果转化与产业化及效益等总体情况；包括获得专利、论文、推广应用、产值利税及争取国家支持等情况。

3、拖期项目未鉴定验收原因说明。

4、通过检查发现的问题及建议

附件3:

已鉴定验收项目成果应用情况表

主管处室：                    计划类别：                            立项年度：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 三费万元 | 完成单位 | 负责人 | 鉴定号 | 成果应用或去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按计划类别、立项年度汇总

附件4:

任务书规定期内在研项目汇总表

主管处室：                    计划类别：                            立项年度：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 三费万元 | 承担单位 | 负责人 | 合同起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按计划类别、立项年度汇总

附件5:

拖期项目汇总表

主管处室：                    计划类别：                            立项年度：

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 三费万元 | 承担单位 | 负责人 | 拟鉴定验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按计划类别、立项年度汇总